## Mobilitätsdatencloud
| Institut | AP | Komponente | notwendiger Input | Vorgänger | betr. Institut | Schwerpunkt | Aufgabe | Nachfolger | betr. Institut | Termin
| FOKUS | 4.1 | Infrastruktur | - | - | - | Cloud | Architektur ist ermittelt, Cloud Hardware ist geliefert und wird in Betrieb genommen | Externe Zugänge | alle | Februar 2013
| FOKUS | 4.1 | Datastore und Registry | - | - | - | Cloud | Architektur ist ermittelt, teilweise umgesetzt, wird in Cloud Umgebung installiert | Service Layer | IVI | März 2013
| FOKUS | 4.1 | Dataportal | - | - | - | Portal | Architektur und Technologien wurden ermittelt | - | - | Juni 2013
- | FOKUS | 4.1 | Android App | UI Merkmale | - | IVI | Android App | Technologien wurden ermittelt | - | - | Juni 2013
| FOKUS | 4.1 | Service Layer | Schnittstellendefinitionen | - | IVI, IIS, ESK, ISE | Cloud | Architektur ist ermittelt, Implementierung erster Dienste hat begonnen | - | - | Juni 2013
| FOKUS | 4.1 | Integration | alle Komponenten | - | alle | Gesamtsystem | Erste Integration mit allen GeMo Komponenten | - | - | Juni 2013 | Release 1
| FOKUS | 4.1 | Tests | Testdaten | Service Layer | alle | Gesamtsystem | Erste Integration mit allen GeMo Komponenten | - | - | Januar 2014
| FOKUS | 5.3 | Demonstrator Cloud | - | Service Layer | - | Cloud | Szenario wurde ermittelt | - | - | Januar 2014 | Release 2

## Feedback Releaseplanung GeMo
| Prototypen | Release 1 | Release 2 | Release 3
|  | Juni 2013 | Januar 2014 | November 2014
ISE | Einzelinbetriebnahmen abgeschlossen: Januar 2013 | Inbetriebnahme Leistungselektronik | Integration in Schachtsystem | Bugfixes/Erweiterungen
| Inbetriebnahme CAN-Kommunikation angestrebt vor Gesamttreffen in DD | Systemintegration als Laboraufbau | Optimiertes Laden
| Leistungsfluss simuliert; Fokus auf Kommunikationsfähigkeit | Erweiterung um Kommunikation mit Cloud und Ladesteuerungsdienst | Bugfixes
Kommunikation mit Cloudkomponenten simuliert
keine Optimierung
IVI |  | Anbindung Dispositionsvorgang für Ressource Elektrofahrzeuge ohne elektromobilitätsspezifische Komponenten | Kombination der Dispositionsvorgänge eFz & Ladestation | Benutzerorientierte Oberfläche
|  | Anbindung Dispositionsvorgang für Ressource Ladestation | Berücksichtigung der elektromobilitätsspezifische Gegebenheiten (z.B. Temperaturabhängigkeit (fehlt bisher!) Energiespeicher, Rekuperationsmöglichkeiten) | Darstellung der Abrechnungsdaten aus Cloud-Dienst
|  | à Zwei getrennte Dispositionsvorgänge | Integration ÖPNV | Validierung und Härtung der Applikation durch umfangreiche Tests
|  | Funktionell orientierte Benutzeroberfläche | Versorgung von Reservierungs- und Verfügbarkeitsdienst mit Daten aus der zugrunde gelegten Disposition
Anbindung an Cloud-Nutzerverwaltung
ESK |  | Fertigstellung OBU HW inkl. OS und Treiber | Fusionierung der IMU/GPS Daten mit den Daten aus dem Laserscanner | Benutzerfreundliche Darstellung der Positionierungsergebnisse auf der HMI
|  | Zurverfügungstellung OBU an ISE | Kommunikation OBU-Cloud | Optimierung des Positionierungsverfahren
|  | Anbindung der OBU an Sensorik (Laserscanner, IMU, miniLOK): Spezifikation und erste Version der Umsetzung der Schnittstellen | Weiterleitung von Input-Daten für den Abrechnungsdienst | Integration der OBU und des Laserscanner im Demonstrator
|  | Einlesen IMU/GPS-Daten aus dem Inertial-Navigationssystem von IIS | Download der Reservierungsinformationen
|  | Anbindung der OBU an Fzg-Bus (BMS, Mobile Charger): Spezifikation und erste Version der Umsetzung der Schnittstellen | Download der externen Karte
|  | Anbindung der OBU an die Cloud (Weiterleitung BMS, Ortungsdaten) | Umsetzung der Fahrzeug-Zugangssteuerung und Verriegelung
|  | Anbindung der OBU ans Smartphone (Fahrzeug –Zugangssteuerung als Dummy-Dienst) | Authentifizierung
Inbetriebnahme des Laserscanners, Einlesen Laser-Daten
Erste Version der Umsetzung des Positionierungskonzeptes über der Ladespule
Anzeige der Positionierungsergebnisse auf der HMI
FOKUS |  | ServiceLayer | Demonstrator Cloud
|  | Abrechnung (1.1) | Ladestation
|  | Reservierung Ladestation (1.2) | Tests
ÖPNV-Fahrplanauskunftsdienst (1.3)
Registrierung (1.4)
Partizipationsdienst (1.5)
Nutzerprofil (1.6)
Verfügbarkeitsdient eFz(1.7)
Reservierung eFz (1.8)
Authentifizierung (1.9)
Verfügbarkeit Ladestationen / Ladespulen (1.10)
Verbrauchsrechner / Reichweitenabschätzer (1.11)
Allg. eFz Daten (1.12)
Position Ladestation (1.16)
Ortsdaten-Dienst eFz (1.18)
Allg. Ladespule / Ladestation Daten (1.19)
Infrastruktur
Testumgebung + externer Zugang
Cloudifizierung
Authentifizierung
Schnittstellen definieren
DataStore und Registry
Store
DataRegistry
DataPortal
Nutzerbereich
Bereich Datenbereitsteller
Android App
Partizipativ-e-Mobilität (2.7)
Integration
Smartphone
eFz